## Gantt
Linea de Tiempo
[9 empty] | 0 | 2021-10-01
[6 empty] | 2021-10-01 | [6 empty] | 2021-10-08 | [6 empty] | 2021-10-15 | [6 empty] | 2021-10-22
Fecha de Inicio del Proyecto |  |  | 2021-10-01 |  |  | 2021-10-01 | 2021-10-02 | 2021-10-03 | 2021-10-04 | 2021-10-05 | 2021-10-06 | 2021-10-07 | 2021-10-08 | 2021-10-09 | 2021-10-10 | 2021-10-11 | 2021-10-12 | 2021-10-13 | 2021-10-14 | 2021-10-15 | 2021-10-16 | 2021-10-17 | 2021-10-18 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-23 | 2021-10-24 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 2021-10-27 | 2021-10-28
Descripcion | Responsible | Cumplimiento | Fecha Inicio | DIAS | Fecha Fin | vie | sáb | dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | lun | mar | mié | jue
Etapa1
Actividad 1 | Juan | 100% | 2021-10-03 | 3 | 2021-10-05
Actividad 2 | Maria | 100% | 2021-10-05 | 5 | 2021-10-10
Actividad 3 | Sara | 50% | 2021-10-10 | 6 | 2021-10-16
Actividad 4 | Pedro | 75% | 2021-10-15 | 4 | 2021-10-19
Etapa 2 |  |  |  |  | 0
Actividad 5 | Juan | 70% | 2021-10-15 | 7 | 2021-10-22
Actividad 6 | Maria | 50% | 2021-10-16 | 3 | 2021-10-19
Actividad 7 | Sara | 75% | 2021-10-18 | 4 | 2021-10-22
Actividad 8 | Pedro | 25% | 2021-10-19 | 4 | 2021-10-23
Etapa 3 |  |  |  |  | 0
Actividad 9 | Juan | 25% | 2021-10-20 | 5 | 2021-10-25
Actividad 10 | Maria | 50% | 2021-10-22 | 3 | 2021-10-25
Actividad 11 | Sara | 75% | 2021-10-23 | 3 | 2021-10-26
Actividad 12 | Pedro | 75% | 2021-10-24 | 10 | 2021-11-03

## Ejercicio
[6 empty] | 28 | 2022-09-29
[6 empty] | 2022-09-29 | [6 empty] | 2022-10-06 | [6 empty] | 2022-10-13 | [6 empty] | 2022-10-20
Fecha de Inicio del Proyecto |  |  |  | 2022-09-01 |  | 2022-09-29 | 2022-09-30 | 2022-10-01 | 2022-10-02 | 2022-10-03 | 2022-10-04 | 2022-10-05 | 2022-10-06 | 2022-10-07 | 2022-10-08 | 2022-10-09 | 2022-10-10 | 2022-10-11 | 2022-10-12 | 2022-10-13 | 2022-10-14 | 2022-10-15 | 2022-10-16 | 2022-10-17 | 2022-10-18 | 2022-10-19 | 2022-10-20 | 2022-10-21 | 2022-10-22 | 2022-10-23 | 2022-10-24 | 2022-10-25 | 2022-10-26
Descripcion | Responsable | Cumplimiento | Fecha Inicio | Dias | Fecha Fin | ju | vi | sá | do | lu | ma | mi | ju | vi | sá | do | lu | ma | mi | ju | vi | sá | do | lu | ma | mi | ju | vi | sá | do | lu | ma | mi
Análisis
Área a implementar | Fernando | 100% | 2022-09-01 | 7 | 2022-09-07
Bosquejo del sistema | Fernando | 100% | 2022-09-08 | 7 | 2022-09-14
Req. Funcionales | Fernando | 100% | 2022-09-15 | 7 | 2022-09-21
Req. No Funcionales | Fernando | 100% | 2022-09-22 | 7 | 2022-09-28
Prototipo
Diseño del sistema | Fernando | 100% | 2022-09-29 | 7 | 2022-10-05
Insertar Imágenes | Fernando | 100% | 2022-10-06 | 3 | 2022-10-08
Registrar información | Fernando | 100% | 2022-10-09 | 4 | 2022-10-12
Base de Datos
Designar nombre (tablas) | Fernando | 100% | 2022-10-20 | 1 | 2022-10-20
Designar nombre (columnas) | Fernando | 100% | 2022-10-22 | 7 | 2022-10-28
Designar campos y atributos | Fernando | 100% | 2022-10-23 | 8 | 2022-10-30
Creación de la BD | Fernando | 100% | 2022-10-24 | 15 | 2022-11-07
Programación
Actividad 9 | Fernando | 50% | 2022-10-20 | 1 | 2022-10-20
Actividad 10 | Fernando | 50% | 2022-10-22 | 7 | 2022-10-28
Actividad 11 | Fernando | 75% | 2022-10-23 | 8 | 2022-10-30
Actividad 12 | Fernando | 100% | 2022-10-24 | 15 | 2022-11-07
Presentación
Actividad 9 | Fernando | 50% | 2022-10-20 | 1 | 2022-10-20
Actividad 10 | Fernando | 50% | 2022-10-22 | 7 | 2022-10-28
Actividad 11 | Fernando | 75% | 2022-10-23 | 8 | 2022-10-30
Actividad 12 | Fernando | 100% | 2022-10-24 | 15 | 2022-11-07