## Gantt
Linea de Tiempo
[9 empty] | 0 | 2021-10-01
[6 empty] | 2021-10-01 | [6 empty] | 2021-10-08 | [6 empty] | 2021-10-15 | [6 empty] | 2021-10-22
Fecha de Inicio del Proyecto |  |  | 2021-10-01 |  |  | 2021-10-01 | 2021-10-02 | 2021-10-03 | 2021-10-04 | 2021-10-05 | 2021-10-06 | 2021-10-07 | 2021-10-08 | 2021-10-09 | 2021-10-10 | 2021-10-11 | 2021-10-12 | 2021-10-13 | 2021-10-14 | 2021-10-15 | 2021-10-16 | 2021-10-17 | 2021-10-18 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-23 | 2021-10-24 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 2021-10-27 | 2021-10-28
Descripcion | Responsible | Cumplimiento | Fecha Inicio | DIAS | Fecha Fin | vie | sáb | dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | lun | mar | mié | jue
Etapa1
Actividad 1 | Juan | 100% | 2021-10-03 | 3 | 2021-10-05
Actividad 2 | Maria | 100% | 2021-10-05 | 5 | 2021-10-10
Actividad 3 | Sara | 50% | 2021-10-10 | 6 | 2021-10-16
Actividad 4 | Pedro | 75% | 2021-10-15 | 4 | 2021-10-19
Etapa 2 |  |  |  |  | 0
Actividad 5 | Juan | 70% | 2021-10-15 | 7 | 2021-10-22
Actividad 6 | Maria | 50% | 2021-10-16 | 3 | 2021-10-19
Actividad 7 | Sara | 75% | 2021-10-18 | 4 | 2021-10-22
Actividad 8 | Pedro | 25% | 2021-10-19 | 4 | 2021-10-23
Etapa 3 |  |  |  |  | 0
Actividad 9 | Juan | 25% | 2021-10-20 | 5 | 2021-10-25
Actividad 10 | Maria | 50% | 2021-10-22 | 3 | 2021-10-25
Actividad 11 | Sara | 75% | 2021-10-23 | 3 | 2021-10-26
Actividad 12 | Pedro | 75% | 2021-10-24 | 10 | 2021-11-03

## Ejercicio
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN (PI)
SISTEMA DE DIAGNÓSTICO PRELEMINAR DE CÁNCER DE MAMA BASADO EN LOS ALGORITMOS CNN, RF Y NAIVE BAYES
[6 empty] | 3 | 2021-10-04
[6 empty] | 2021-10-04 | [6 empty] | 2021-10-11 | [6 empty] | 2021-10-18 | [6 empty] | 2021-10-25
Fecha de Inicio del Proyecto |  |  |  | 2021-10-01 |  | 2021-10-04 | 2021-10-05 | 2021-10-06 | 2021-10-07 | 2021-10-08 | 2021-10-09 | 2021-10-10 | 2021-10-11 | 2021-10-12 | 2021-10-13 | 2021-10-14 | 2021-10-15 | 2021-10-16 | 2021-10-17 | 2021-10-18 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-23 | 2021-10-24 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 2021-10-27 | 2021-10-28 | 2021-10-29 | 2021-10-30 | 2021-10-31
ACTIVIDADES | RESPONSABLE | CUMPLIMIENTO | FECHA INICIO | DÍAS | FECHA FIN | lu | ma | mi | ju | vi | sá | do | lu | ma | mi | ju | vi | sá | do | lu | ma | mi | ju | vi | sá | do | lu | ma | mi | ju | vi | sá | do
ETAPA 1
Selección del tema de investigación | Juan | 75% | 2021-10-02 | 4 | 2021-10-05
Elaboración (matriz de originalidad) | Maria | 85% | 2021-10-05 | 6 | 2021-10-10
Selección del titulo de investigación | Sara | 75% | 2021-10-10 | 7 | 2021-10-16
Delimitación del tema | Pedro | 50% | 2021-10-15 | 8 | 2021-10-22
Recolección de artículos cientificos (25) | Pedro | 50% | 2021-10-15 | 8 | 2021-10-22
Selección de artículos cientificos | Pedro | 50% | 2021-10-15 | 8 | 2021-10-22
Revisón de artículos cientificos | Pedro | 50% | 2021-10-15 | 8 | 2021-10-22
ETAPA 2
1° revisón (matriz de originalidad) | Juan | 100% | 2021-11-15 | 6 | 2021-11-20
1° presentación (matriz de originalidad) | Maria | 45% | 2021-10-16 | 5 | 2021-10-20
1° sugerencias del asesor | Sara | 25% | 2021-10-18 | 4 | 2021-10-21
Recolección de artículos cientificos (50) | Pedro | 45% | 2021-10-19 | 4 | 2021-10-22
ETAPA 3
2° revisón (matriz de originalidad) | Juan | 50% | 2021-10-20 | 1 | 2021-10-20
2° presentación (matriz de originalidad) | Maria | 50% | 2021-10-22 | 7 | 2021-10-28
2° sugerencias del asesor | Sara | 75% | 2021-10-23 | 8 | 2021-10-30
Aceptación del título de investigación | Pedro | 100% | 2021-10-24 | 15 | 2021-11-07
ETAPA 4
Reccepción de la guía de investigación | Juan | 50% | 2021-10-20 | 1 | 2021-10-20
Creación del documento (drive) | Maria | 50% | 2021-10-22 | 7 | 2021-10-28
Organización de los capitulos de la guia | Sara | 75% | 2021-10-23 | 8 | 2021-10-30
Asignar Tareas (autores) | Pedro | 100% | 2021-10-24 | 15 | 2021-11-07
ETAPA 5 - CAPÍTULO I
Elaboración del parrafo de resumen | Juan | 50% | 2021-10-20 | 1 | 2021-10-20
Inicio de la introducción | Juan | 50% | 2021-10-20 | 1 | 2021-10-20
Analisis de la justificación | Juan | 50% | 2021-10-20 | 1 | 2021-10-20
Analasis de la problemática | Maria | 50% | 2021-10-22 | 7 | 2021-10-28
Analasis de los objetivos | Sara | 75% | 2021-10-23 | 8 | 2021-10-30
Analisis de las hipotesis | Pedro | 100% | 2021-10-24 | 15 | 2021-11-07
ETAPA 5 - CAPÍTULO II
Elaboración del parrafo de resumen | Juan | 50% | 2021-10-20 | 1 | 2021-10-20
Párrafo resumen (antecedentes) | Juan | 50% | 2021-10-20 | 1 | 2021-10-20
Desarrollo de cada antecedente (15) | Maria | 50% | 2021-10-22 | 7 | 2021-10-28
Párrafo resumen (teorías relacionadas) | Sara | 75% | 2021-10-23 | 8 | 2021-10-30
Desarrollo de cada teoría relacionada | Pedro | 100% | 2021-10-24 | 15 | 2021-11-07
Párrafo resumen del marco conceptual | Maria | 50% | 2021-10-22 | 7 | 2021-10-28
Desarrollo del marco conceptual | Sara | 75% | 2021-10-23 | 8 | 2021-10-30
ETAPA 6 - CAPÍTULO II
Elaboración del parrafo de resumen | Juan | 50% | 2021-10-20 | 1 | 2021-10-20
Párrafo resumen (antecedentes) | Juan | 50% | 2021-10-20 | 1 | 2021-10-20
Desarrollo de cada antecedente (15) | Maria | 50% | 2021-10-22 | 7 | 2021-10-28
Párrafo resumen (teorías relacionadas) | Sara | 75% | 2021-10-23 | 8 | 2021-10-30
Desarrollo de cada teoría relacionada | Pedro | 100% | 2021-10-24 | 15 | 2021-11-07
Párrafo resumen del marco conceptual | Maria | 50% | 2021-10-22 | 7 | 2021-10-28
Desarrollo del marco conceptual | Sara | 75% | 2021-10-23 | 8 | 2021-10-30
ETAPA 7 - CAPÍTULO III
Párrafo resumen del capitulo | Juan | 50% | 2021-10-20 | 1 | 2021-10-20
Elaboración (tipo de investigación) | Juan | 50% | 2021-10-20 | 1 | 2021-10-20
Elaboración (diseño de investiagción) | Maria | 50% | 2021-10-22 | 7 | 2021-10-28
Inicio de definición (variable) | Sara | 75% | 2021-10-23 | 8 | 2021-10-30
Definición Conceptual | Pedro | 100% | 2021-10-24 | 15 | 2021-11-07
Inicio de definición (operacionaliazción) | Maria | 50% | 2021-10-22 | 7 | 2021-10-28
Definición Operacional | Sara | 75% | 2021-10-23 | 8 | 2021-10-30
Determinar la Población | Juan | 50% | 2021-10-20 | 1 | 2021-10-20
Determinar Muestra | Juan | 50% | 2021-10-20 | 1 | 2021-10-20
Determinar Muestreo | Maria | 50% | 2021-10-22 | 7 | 2021-10-28
Definición de Unidad de Análisis | Sara | 75% | 2021-10-23 | 8 | 2021-10-30
Tecnicas de Recolección de Datos | Pedro | 100% | 2021-10-24 | 15 | 2021-11-07
Determinar Procedimeintos | Maria | 50% | 2021-10-22 | 7 | 2021-10-28
Método Análisis de Datos (definición) | Sara | 75% | 2021-10-23 | 8 | 2021-10-30
Aspectos Éticos | Sara | 75% | 2021-10-23 | 8 | 2021-10-30
ETAPA 8 - CAPÍTULO IV
Párrafo resumen del capitulo | Juan | 50% | 2021-10-20 | 1 | 2021-10-20
Definir Recursos y Presupuestos | Juan | 50% | 2021-10-20 | 1 | 2021-10-20
Determinar Financiamiento | Maria | 50% | 2021-10-22 | 7 | 2021-10-28
Cronograma de Ejecucuión | Sara | 75% | 2021-10-23 | 8 | 2021-10-30
ETAPA 9
Referencias | Juan | 50% | 2021-10-20 | 1 | 2021-10-20