## Gantt
Linea de Tiempo
[9 empty] | 0 | 2021-10-01
[6 empty] | 2021-10-01 | [6 empty] | 2021-10-08 | [6 empty] | 2021-10-15 | [6 empty] | 2021-10-22
Fecha de Inicio del Proyecto |  |  | 2021-10-01 |  |  | 2021-10-01 | 2021-10-02 | 2021-10-03 | 2021-10-04 | 2021-10-05 | 2021-10-06 | 2021-10-07 | 2021-10-08 | 2021-10-09 | 2021-10-10 | 2021-10-11 | 2021-10-12 | 2021-10-13 | 2021-10-14 | 2021-10-15 | 2021-10-16 | 2021-10-17 | 2021-10-18 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-23 | 2021-10-24 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 2021-10-27 | 2021-10-28
Descripcion | Responsible | Cumplimiento | Fecha Inicio | DIAS | Fecha Fin | vie | sáb | dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | lun | mar | mié | jue
Etapa1
Actividad 1 | Juan | 100% | 2021-10-03 | 3 | 2021-10-05
Actividad 2 | Maria | 100% | 2021-10-05 | 5 | 2021-10-10
Actividad 3 | Sara | 50% | 2021-10-10 | 6 | 2021-10-16
Actividad 4 | Pedro | 75% | 2021-10-15 | 4 | 2021-10-19
Etapa 2 |  |  |  |  | 0
Actividad 5 | Juan | 70% | 2021-10-15 | 7 | 2021-10-22
Actividad 6 | Maria | 50% | 2021-10-16 | 3 | 2021-10-19
Actividad 7 | Sara | 75% | 2021-10-18 | 4 | 2021-10-22
Actividad 8 | Pedro | 25% | 2021-10-19 | 4 | 2021-10-23
Etapa 3 |  |  |  |  | 0
Actividad 9 | Juan | 25% | 2021-10-20 | 5 | 2021-10-25
Actividad 10 | Maria | 50% | 2021-10-22 | 3 | 2021-10-25
Actividad 11 | Sara | 75% | 2021-10-23 | 3 | 2021-10-26
Actividad 12 | Pedro | 75% | 2021-10-24 | 10 | 2021-11-03

## Ejercicio
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN (PI)
SISTEMA DE DIAGNÓSTICO PRELEMINAR DE CÁNCER DE MAMA BASADO EN LOS ALGORITMOS CNN, RF Y NAIVE BAYES
[6 empty] | 0 | 2022-09-02
[6 empty] | 2022-09-02 | [6 empty] | 2022-09-09 | [6 empty] | 2022-09-16 | [6 empty] | 2022-09-23
Fecha de Inicio del Proyecto |  |  |  | 2022-09-02 |  | 2022-09-02 | 2022-09-03 | 2022-09-04 | 2022-09-05 | 2022-09-06 | 2022-09-07 | 2022-09-08 | 2022-09-09 | 2022-09-10 | 2022-09-11 | 2022-09-12 | 2022-09-13 | 2022-09-14 | 2022-09-15 | 2022-09-16 | 2022-09-17 | 2022-09-18 | 2022-09-19 | 2022-09-20 | 2022-09-21 | 2022-09-22 | 2022-09-23 | 2022-09-24 | 2022-09-25 | 2022-09-26 | 2022-09-27 | 2022-09-28 | 2022-09-29
ACTIVIDADES | RESPONSABLE | CUMPLIMIENTO | FECHA INICIO | DÍAS | FECHA FIN | vie | sáb | dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | lun | mar | mié | jue
ETAPA 1
Selección del tema de investigación | Jhon/Fernando | 100% | 2022-09-02 | 2 | 2022-09-03
Elaboración (matriz de originalidad) | Jhon/Fernando | 100% | 2022-09-04 | 2 | 2022-09-05
Selección del titulo de investigación | Jhon/Fernando | 100% | 2022-09-06 | 2 | 2022-09-07
Delimitación del tema | Jhon/Fernando | 100% | 2022-09-08 | 2 | 2022-09-09
Recolección de artículos cientificos (25) | Jhon/Fernando | 100% | 2022-09-10 | 2 | 2022-09-11
Selección de artículos cientificos | Jhon/Fernando | 100% | 2022-09-12 | 2 | 2022-09-13
Envío de artículos cientificos | Jhon/Fernando | 100% | 2022-09-14 | 2 | 2022-09-15
ETAPA 2
1° revisón (matriz de originalidad) | Docente | 100% | 2022-09-16 | 1 | 2022-09-16
1° presentación (matriz de originalidad) | Jhon/Fernando | 100% | 2022-09-17 | 1 | 2022-09-17
1° sugerencias del asesor | Docente | 100% | 2022-09-18 | 1 | 2022-09-18
Recolección de artículos cientificos (50) | Jhon/Fernando | 100% | 2022-09-18 | 6 | 2022-09-23
ETAPA 3
2° revisón (matriz de originalidad) | Docente | 100% | 2022-09-23 | 1 | 2022-09-23
2° presentación (matriz de originalidad) | Jhon/Fernando | 100% | 2022-09-23 | 1 | 2022-09-23
2° sugerencias del asesor | Docente | 100% | 2022-09-23 | 1 | 2022-09-23
Aceptación del título de investigación | Docente | 100% | 2022-09-24 | 1 | 2022-09-24
ETAPA 4
Reccepción de la guía de investigación | Docente | 100% | 2022-09-25 | 1 | 2022-09-25
Creación del documento (drive) | Jhon/Fernando | 100% | 2022-09-26 | 1 | 2022-09-26
Organización de los capitulos de la guia | Jhon/Fernando | 100% | 2022-09-26 | 2 | 2022-09-27
Asignar Tareas (autores) | Jhon/Fernando | 100% | 2022-09-28 | 2 | 2022-09-29
ETAPA 5 - CAPÍTULO I
Elaboración del parrafo de resumen | Jhon/Fernando | 100% | 2022-09-30 | 1 | 2022-09-30
Inicio de la introducción | Jhon/Fernando | 100% | 2022-09-30 | 1 | 2022-09-30
Analisis de la justificación | Jhon/Fernando | 100% | 2022-09-30 | 1 | 2022-09-30
Analasis de la problemática | Jhon/Fernando | 100% | 2022-09-30 | 1 | 2022-09-30
Analasis de los objetivos | Jhon/Fernando | 100% | 2022-09-30 | 1 | 2022-09-30
Analisis de las hipotesis | Jhon/Fernando | 100% | 2022-09-30 | 1 | 2022-09-30
ETAPA 5 - CAPÍTULO II
Elaboración del parrafo de resumen | Jhon/Fernando | 50% | 2022-10-01 | 1 | 2022-10-01
Párrafo resumen (antecedentes) | Jhon/Fernando | 50% | 2022-10-01 | 1 | 2022-10-01
Desarrollo de cada antecedente (15) | Jhon/Fernando | 50% | 2022-10-01 | 2 | 2022-10-02
Párrafo resumen (teorías relacionadas) | Jhon/Fernando | 50% | 2022-10-03 | 1 | 2022-10-03
Desarrollo de cada teoría relacionada | Jhon/Fernando | 50% | 2022-10-03 | 1 | 2022-10-03
Párrafo resumen del marco conceptual | Jhon/Fernando | 50% | 2022-10-03 | 1 | 2022-10-03
Desarrollo del marco conceptual | Jhon/Fernando | 50% | 2022-10-04 | 1 | 2022-10-04
(Correción) ETAPA 6 - CAPÍTULO II
Elaboración del parrafo de resumen | Jhon/Fernando | 100% | 2022-10-05 | 1 | 2022-10-05
Párrafo resumen (antecedentes) | Jhon/Fernando | 100% | 2022-10-05 | 1 | 2022-10-05
Desarrollo de cada antecedente (15) | Jhon/Fernando | 100% | 2022-10-05 | 1 | 2022-10-05
Párrafo resumen (teorías relacionadas) | Jhon/Fernando | 100% | 2022-10-05 | 1 | 2022-10-05
Desarrollo de cada teoría relacionada | Jhon/Fernando | 100% | 2022-10-05 | 1 | 2022-10-05
Párrafo resumen del marco conceptual | Jhon/Fernando | 100% | 2022-10-05 | 1 | 2022-10-05
Desarrollo del marco conceptual | Jhon/Fernando | 100% | 2022-10-05 | 1 | 2022-10-05
ETAPA 7 - CAPÍTULO III
Párrafo resumen del capitulo | Jhon/Fernando | 100% | 2022-10-06 | 1 | 2022-10-06
Elaboración (tipo de investigación) | Jhon/Fernando | 100% | 2022-10-06 | 1 | 2022-10-06
Elaboración (diseño de investiagción) | Jhon/Fernando | 100% | 2022-10-06 | 1 | 2022-10-06
Inicio de definición (variable) | Jhon/Fernando | 100% | 2022-10-07 | 1 | 2022-10-07
Definición Conceptual | Jhon/Fernando | 100% | 2022-10-07 | 1 | 2022-10-07
Inicio de definición (operacionaliazción) | Jhon/Fernando | 100% | 2022-10-07 | 1 | 2022-10-07
Definición Operacional | Jhon/Fernando | 100% | 2022-10-07 | 1 | 2022-10-07
Determinar la Población | Jhon/Fernando | 100% | 2022-10-08 | 1 | 2022-10-08
Determinar Muestra | Jhon/Fernando | 100% | 2022-10-08 | 1 | 2022-10-08
Determinar Muestreo | Jhon/Fernando | 100% | 2022-10-09 | 1 | 2022-10-09
Definición de Unidad de Análisis | Jhon/Fernando | 100% | 2022-10-10 | 1 | 2022-10-10
Tecnicas de Recolección de Datos | Jhon/Fernando | 100% | 2022-10-11 | 2 | 2022-10-12
Determinar Procedimeintos | Jhon/Fernando | 100% | 2022-10-13 | 2 | 2022-10-14
Método Análisis de Datos (definición) | Jhon/Fernando | 100% | 2022-10-15 | 2 | 2022-10-16
Aspectos Éticos | Jhon/Fernando | 100% | 2022-10-17 | 2 | 2022-10-18
ETAPA 8 - CAPÍTULO IV
Párrafo resumen del capitulo | Jhon/Fernando | 100% | 2022-10-19 | 1 | 2022-10-19
Definir Recursos y Presupuestos | Jhon/Fernando | 100% | 2022-10-19 | 1 | 2022-10-19
Determinar Financiamiento | Jhon/Fernando | 100% | 2022-10-19 | 1 | 2022-10-19
Cronograma de Ejecucuión | Jhon/Fernando | 100% | 2022-10-19 | 1 | 2022-10-19